## Actions
| Dernière mise à jour : |  |  | 2022-04-28
N° | Statuts de l'action | Macro-processus |  | Taches | Actions à mener et options de clôture envisagées à faire valider | RESPONSABLE PROJET | RESPONSABLE REALISATION ACTION | DATE DEBUT | DATE CIBLE CLOTURE | Commentaires | POURCENTAGE D'AVANCEMENT | ACTION LIEE A L'ACTION N°
|  |  | Thématique | [9 empty] | JANV. |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOUT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE
 | time axis 2022-01-20 to 2022-12-31
 | time axis 2022-01-26 to 2023-01-04
1 |  | Invest | Engagement des dépenses | Saisie des engagements (Ordres de services). | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Invest | Engagement des dépenses | Saisie des factures d'investissement. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 |  | Invest | Engagement des dépenses | Validation du workflow des factures. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 |  | Invest | Engagement des dépenses | Traitement des avances fournisseurs d'immobilisation. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 |  | Invest | Engagement des dépenses | Libération des retenues de garantie. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 |  | Invest | Engagement des dépenses | Mise à jour des états de gestion des actifs. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 |  | Invest | Mise en service/acquisition/amélioration | Mise à jour du prix de revient des opérations livrées : - Extourne des factures non parvenues sur immobilisations ; - Actualisation des immobilisations à la réception des factures complémentaires. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 |  | Invest | Sortie des immobilisations | Apurement des projets abandonnés. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 |  | Invest | Mise en service/acquisition/amélioration | Evaluation des intérêts courus et des intérêts de préfinancement (en tenant compte de la date de livraison et de la date de lancement de l'opération). | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 |  | Invest | Mise en service/acquisition/amélioration | Calcul du coût de conduite interne des opérations. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 |  | Invest | Mise en service/acquisition/amélioration | Calcul de la TVA sur Livraison A Soi-Même (LASM) sur les opérations en cours. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Invest | Renouvellement des composants | Contrôle de la nature des dépenses (distinction charges/immobilisations). | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Invest | Renouvellement des composants | Sortie de l'ancienne valeur du composant. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 |  | Invest | Renouvellement des composants | Estimation des éventuelles factures non parvenues. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 |  | Invest | Réhabilitation | Décomposition par composants. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 |  | Invest | Réhabilitation | Sortie de l'ancienne valeur du composant. | [7 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 |  | Invest | Réhabilitation | Estimation des éventuelles factures non parvenues. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 |  | Invest | Construction neuve | Obtention du prix de revient actualisé. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 |  | Invest | Construction neuve | Décomposition par composants y compris quote-part du terrain. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 |  | Invest | Acquisition amélioration | Définition des modèles d'amortissement en fonction des travaux prévus | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 |  | Invest | Test de dépréciation des actifs | Evaluation et justification des risques (terrains, opérations vouées à être démolies, cédées, etc…). | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
25 |  | Invest | Opérations de clôture | Génération des dotations aux amortissements. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
26 |  | Invest | Opérations de clôture | Rapprochement des soldes des comptes du logiciel de gestion des immobilisations avec la comptabilité. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Invest | Opérations de clôture | Contrôle des durées d'amortissement des nouvelles immobilisations et en particulier celle édifiée sur sol d'autrui (durée qui ne doit pas dépasser celle du bail) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Invest | Opérations de clôture | Tableau récapitulatif des constructions en cours reprenant : - Date d'ouverture des secteurs d'activités distincts ; - Date d'OS ; - Date de DAT prévisible ; - Nombre de logements ; - Modalités de financement ; - Prix de revient actualisé. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Invest | Cessions/Démolitions | Récupération des actes de cessions. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Invest | Cessions/Démolitions | Comptabilisation des cessions en lien avec les actes de ventes. | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
29 |  | Invest | Cessions/Démolitions | Sortie de l'actif. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Invest | Cessions/Démolitions | Identification des charges liées à la démolition. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Invest | Cessions/Démolitions | Estimation des provision pour risques pour perte à terminaison. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Invest | Cessions/Démolitions | Evaluation des coûts (démolition, relogement…). | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Invest | Opérations de clôture | Justification des comptes 675 et 775 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Invest | Opérations de clôture | Contrôle que tous les actifs d'une cession ont bien été sortis. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Invest | Opérations de clôture | Réaffectation des dettes et sorties des subventions. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Stocks | Engagement des dépenses | Saisie des factures de stocks. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Stocks | Engagement des dépenses | Validation du workflow des factures. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Stocks | Engagement des dépenses | Réalisation des Prix de Revient Définitifs et transferts des opérations livrées en compte de stock. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Stocks | Opérations de clôture | Ecritures de variation de stocks. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stocks | Opérations de clôture | Dépréciation des réserves foncières et opérations en cours générant des pertes à terminaison. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Stocks | Opérations de clôture | Calcul des coûts internes sur stocks. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Stocks | Opérations de clôture | Justification des comptes de cut-off (PCA sur ventes de lots). | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Stocks | Opérations de clôture | Réalisation d’un tableau récapitulatif des stocks par opération et par nature (lotissements, VEFA, PSLA, BRS) afin : - De s’assurer d’une marge bénéficiaire à terminaison ; - De détecter les éventuelles opérations abandonnées. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Stocks | Opérations de clôture | Tableau récapitulatif des terrains reprenant le nom, la superficie, le régime d'acquisition, le prix | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Stocks | Opérations de clôture | Vérifier que les engagements de construire dans les 4 ans (en contrepartie des DMTO au taux réduit) ont été respectés ou qu'un engagement de revente a été pris. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Stocks | Opérations de clôture | Etablissement d'un tableau de variation des stocks N/N-1 et comparaison avec les comptes de variation des stocks. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stocks | Opérations de clôture | Validation des mouvements de cession interne, apports de terrains. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Stocks | Opérations de clôture | Contrôle des marges à terminaison et dépréciation éventuelle (évaluation externe si nécessaire). | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Subvention d'investissement | Encaissement | Mise à jour des encaissements | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Subvention d'investissement | Notification | S'assurer que toutes les subventions notifiées, non versées en N, sont correctement enregistrées en subvention à recevoir. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subvention d'investissement | Saisie | Vérification et validation de la saisie dans le logiciel de gestion des immobilisations. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Subvention d'investissement | Sortie | Sortir les subventions au fil de l'eau | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Subvention d'investissement | Analyse juridique | Suivi des clauses (inaliénabilité, résolutoire). | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Subvention d'investissement | Opérations de clôture | Obtention de la notification des subventions. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Subvention d'investissement | Opérations de clôture | Rapprochement du logiciel de gestion des immobilisations de la comptabilité (valeur brute, reprises et reprises cumulées). | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Subvention d'investissement | Opérations de clôture | Validation de la quote-part de subvention. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subvention d'investissement | Opérations de clôture | Validation des sorties de subventions liées aux remplacements de composants et ventes | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Subvention d'investissement | Opérations de clôture | Vérification de la correcte comptabilisation en fonction des conditions d'attribution. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Subvention d'investissement | Opérations de clôture | Edition de l'état des restes à percevoir sur le logiciel de gestion des immobilisations | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Subvention d'investissement | Opérations de clôture | Edition de l'état des reprises sur subventions (export et contrôle des reprises au compte de résultat) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Subvention d'investissement | Opérations de clôture | Analyse des variations des subventions brutes | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Subvention d'investissement | Opérations de clôture | Cadrages des comptes 13, 44, 77 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subvention d'investissement | Opérations de clôture | Préparation du dossier des subventions : justification des nouvelles subventions N, justification des subventions sorties, justification des subventions à recevoir. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Subvention d'investissement | Opérations de clôture | Analyse des antériorités et annulation des subventions forclose/caduques et relance des financeurs sur les restes à percevoir. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Subvention d'investissement | Opérations de clôture | Dresser le tableau de variation des subventions | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Subvention d'investissement | Opérations de clôture | Valider la décomposition des nouvelles subventions | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Subvention d'investissement | Opérations de clôture | Analyse de cohérence des reprises de subventions inscrites au résultat | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Subvention d'investissement | Opérations de clôture | Analyse de l'antériorité des subventions restant à percevoir, rattachées à des programmes livrés. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Subvention d'investissement | Opérations de clôture | Cadrages comptables : - Rapprochement et justification des soldes avec les états du logiciel de gestion des immobilisations (notifiées, reçues, à recevoir). - Cadrage et contrôle général de la bonne imputation comptes 13-44. - Cadrage comptes 13-7 en fonction. - Cadrage compte 44. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Subvention d'investissement | Opérations de clôture | Validation de l'exhaustivité des reprises de l'exercice. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Subvention d'investissement | Opérations de clôture | Contrôle de cohérence entre les plans de financement des opérations et subventions. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | Emprunts et autres dettes assimilées | Souscription, Modifications. | Mise à jour des échéanciers (taux, dates, etc…) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | Emprunts et autres dettes assimilées | Remboursement | Mise à jour des remboursements | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | Emprunts et autres dettes assimilées | Opérations de clôture | Obtention de l’état des intérêts de préfinancement | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
88 |  | Emprunts et autres dettes assimilées | Opérations de clôture | Transmission et validation de l’état des intérêts immobilisés | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
89 |  | Emprunts et autres dettes assimilées | Opérations de clôture | Actualisation des fichiers (ICNE, engagements sur emprunts, feuilles de travail cadrage dette, etc…) | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
90 |  | Emprunts et autres dettes assimilées | Opérations de clôture | Ventilation de la dette par échéance | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
91 |  | Emprunts et autres dettes assimilées | Opérations de clôture | Cadrage des comptes 16 entre l’état du passif et la comptabilité | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
92 |  | Emprunts et autres dettes assimilées | Opérations de clôture | Analyse des variations des dettes financières | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
93 |  | Emprunts et autres dettes assimilées | Opérations de clôture | Contrôle des ICNE, intérêts compensateurs, intérêts d’emprunts | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
94 |  | Emprunts et autres dettes assimilées | Opérations de clôture | Revue des instruments de couverture | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
95 |  | Emprunts et autres dettes assimilées | Opérations de clôture | Tableau de variation des emprunts | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
96 |  | Emprunts et autres dettes assimilées | Opérations de clôture | Cadrage de l’état du passif à la comptabilité | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
97 |  | Emprunts et autres dettes assimilées | Opérations de clôture | Rapprochement des bases d’intérêt (ICNE, préfinancement, compensateurs, etc…) avec la comptabilité | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
98 |  | Emprunts et autres dettes assimilées | Opérations de clôture | Procéder aux contrôles arithmétiques des ICNE sur la période | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
99 |  | Emprunts et autres dettes assimilées | Opérations de clôture | Contrôle de cohérence entre les charges financières théoriques et la comptabilité | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
100 |  | Emprunts et autres dettes assimilées | Opérations de clôture | Analyse des variations des charges d’intérêt | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
101 |  | Gestion locative | Chiffre d'affaires | Vérifier que les écritures à caractère annuel ont été intégrées | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
102 |  | Gestion locative | Chiffre d'affaires | Vérifier que les recettes sur créances ont été intégrées | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
103 |  | Gestion locative | Opérations de clôture | Détermination du cut-off sur les loyers (Factures A Etablir FAE/Produits Constatés d'Avance PCA/Avoir A Etablir AAE). | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
104 |  | Gestion locative | Opérations de clôture | Cadrage de la balance ou du grand livre auxiliaire avec la comptabilité | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
105 |  | Gestion locative | Opérations de clôture | Cadrage des dépôts de garantie | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
106 |  | Gestion locative | Opérations de clôture | Cadrage des quittancements | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
107 |  | Gestion locative | Opérations de clôture | Justification des comptes de tiers | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
108 |  | Gestion locative | Opérations de clôture | Identification des clients à risques (créances irrécouvrables, impayés des locataires partis) | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
109 |  | Gestion locative | Opérations de clôture | Vérification de la pertinence des méthodes et imputation comptable | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
110 |  | Gestion locative | Opérations de clôture | Détermination des taux de dépréciation à appliquer | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
111 |  | Gestion locative | Opérations de clôture | Intégration des écritures de provision pour dépréciation locataires et douteux | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
112 |  | Gestion locative | Opérations de clôture | Validation du volume de locataires partis pour lesquels les dépôts de garantie n'auraient pas été soldés (et le solde de tout compte). | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
113 |  | Gestion locative | Opérations de clôture | Analyse du chiffre d'affaires (comparaison N/N-1, explication des variations significatives ou transactions anormales). | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
114 |  | Gestion locative | Opérations de clôture | Revue analytique des autres produits d'exploitation. | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
115 |  | Gestion locative | Régularisation des charges | Analyse et suivi de la vacance | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
116 |  | Gestion locative | Régularisation des charges | Analyse de l’antériorité des comptes de régularisation de charge au bilan | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
117 |  | Gestion locative | Régularisation des charges | Analyse de la cohérence des pertes sur charges récupérables | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
118 |  | Gestion locative | Régularisation des charges | Décomposition des pertes | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
119 |  | Gestion locative | Régularisation des charges | Vérifier la correspondance entre les différentes natures d’appels de provisions et les charges mises en relation : - Vérification et validation des dépenses de copropriété ; - Correction des anomalies identifiées. | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
120 |  | Gestion locative | Régularisation des charges | Obtenir la liste des groupes non encore régularisés | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
121 |  | Gestion locative | Régularisation des charges | Procéder à l’apurement des comptes 418-419 pour les groupes régularisés | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
122 |  | Gestion locative | Régularisation des charges | Contrôle des comptes classe 6 & 7 et NR, reclassement des comptes si besoin | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
123 |  | Gestion locative | Régularisation des charges | Génération des écritures 418-419 | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
124 |  | Gestion locative | Régularisation des charges | S’assurer du respect de l’équilibre entre les charges récupérables et compte de récupération (703) après comptabilisation de la régularisation | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
125 |  | Gestion locative | Régularisation des charges | Calcul de l’impact de la régularisation de charges N-1 dans les comptes N | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
126 |  | Gestion locative | Régularisation des charges | Répartition des pertes sur créances irrécouvrables ou « admissions en non-valeur » | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
127 |  | Gestion locative | Opérations de clôture | Rapprochement entre la comptabilité générale et auxiliaire/Cadrage des états (dépôts de garantie, locataires, emprunteurs, APL) à la comptabilité | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
128 |  | Gestion locative | Opérations de clôture | Ventilation des comptes locataires | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
129 |  | Gestion locative | Opérations de clôture | Contrôle de cohérence des loyers N/N-1 | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
130 |  | Gestion locative | Opérations de clôture | Contrôle de la régularisation de charges N-1 | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
131 |  | Gestion locative | Opérations de clôture | Rapprochement variation dépréciations pour créances au bilan et compte de résultat | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
132 |  | Exploitation | Achats fournisseurs (hors immobilisations) | Comptabilisation des factures | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
133 |  | Exploitation | Achats fournisseurs (hors immobilisations) | Validation du work-flow (ou « circuit ») des factures | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
134 |  | Exploitation | Opérations de clôture | Saisie des taux d'avancement sur commandes et marchés | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
135 |  | Exploitation | Opérations de clôture | Détermination et comptabillisation des écritures de cut-off (factures non parvenues, charges à payer, avoirs à recevoir). | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
136 |  | Exploitation | Opérations de clôture | Analyse des factures non parvenues pour réaliser des corrections des taux d'avancement si non cohérent | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
137 |  | Exploitation | Opérations de clôture | Analyse du dénouement des fournisseurs les plus significatifs | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
138 |  | Exploitation | Opérations de clôture | Justification des fournisseurs débiteurs significatifs et fournisseurs créditeurs à forte antériorité | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
139 |  | Exploitation | Opérations de clôture | Analyse des variations des comptes de charges non récupérables pour expliquer les variations principales entre autre les comptes de : achats, sous-traitance, crédit-bail, entretien et réparation, primes d'assurance, documentation, personnel extérieur à l'entreprise, honoraires, publicités et publications, transports, missions et réceptions, frais postaux et télécom, divers. | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
140 |  | Provision pour gros entretiens | Engagement des dépenses | Comptabilisation des factures entre gros entretien, entretien courant, renouvellement de composants. | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
141 |  | Provision pour gros entretiens | Opérations de clôture | Obtention du plan pluriannuel du service patrimoine | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
142 |  | Provision pour gros entretiens | Opérations de clôture | Séparation des travaux entre gros entretien et immobilisation | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
143 |  | Provision pour gros entretiens | Opérations de clôture | Détermination de la part gros entretien des réhabilitations à venir | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
144 |  | Provision pour gros entretiens | Opérations de clôture | Calcul de la provision | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
145 |  | Provision pour gros entretiens | Opérations de clôture | Comptabilisation de la provision (dotation / reprise) | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
146 |  | Provision pour gros entretiens | Opérations de clôture | Identification de la part de reprise de provision utilisée / non utilisée | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
147 |  | Provision pour gros entretiens | Opérations de clôture | Rapprochement des reprises de provisions utilisées avec le solde du compte de charges gros entretien provisionné. | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
148 |  | Autres provisions pour risques et charges | Litiges | Mise à jour du suivi au fur et à mesure du dénouement (affaires ou litiges en cours). | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
149 |  | Autres provisions pour risques et charges | Opérations de clôture | Mise à jour du tableau de synthèse des provisions pour risques et charges | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
150 |  | Autres provisions pour risques et charges | Opérations de clôture | Justification des provisions hors gros entretien : - Récupérer la documentation des litiges et contentieux (Pièces justificatives : circularisations avocat, jugements, détail de calcul de la provision retraite, ...) ; - Rédaction d’une note de la direction concernant les litiges et contentieux. | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
151 |  | Autres provisions pour risques et charges | Opérations de clôture | Ecritures de provision pour risques et charges (provisions pour foyers) | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
152 |  | Autres provisions pour risques et charges | Opérations de clôture | Provisions pour litige ressources humaines : - Envoi de courrier de circularisation aux avocats ; - Analyse du retour des courriers ; - Relance des avocats, conseils et experts ; - Analyse du fichier actualisé de suivi. | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
153 |  | Autres provisions pour risques et charges | Opérations de clôture | Provision Allocation retour à l'emploi / Retraite / Chômage : - Détermination de la provision chômage correspondant à l’ensemble des indemnités restant à verser aux collaborateurs jusqu’à la fin de leurs droits au chômage ; - Comptabilisation de la provision. | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
154 |  | Autres provisions pour risques et charges | Opérations de clôture | Provision pour indemnité retraite : - Communication des informations (permanentes et paie) à l’actuaire ; - Comptabilisation de la provision. | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
155 |  | Autres provisions pour risques et charges | Opérations de clôture | Circularisation des tiers externes (avocats, conseils, experts, etc…) ; | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
156 |  | Autres provisions pour risques et charges | Opérations de clôture | Rapprochement des reprises de provision avec la charge comptabilisée : - Travaux pour foyers avec dépenses réelles ; - Indemnités de retraite, chômage et litiges ressources humaines aux écritures de paie. | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
157 |  | Autres provisions pour risques et charges | Opérations de clôture | Tableau de variation des provisions pour risques et charges | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
158 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Cadrage périodique des états de paie avec la comptabilité | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
159 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Suivi des règlements des cotisations sociales | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
160 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Export des états annuels récapitulatif de paie (masses totales de la DSN de la période de paie, livre de paie, état des cotisations, etc…) ; | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
161 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Envoi tableaux ressources humaines pour clôture (provisions Congés payés, Compte épargne temps, Réduction de temps de travail, Chômage, contentieux prud’hommaux, primes exceptionnelles, prime 13ème mois, etc…) | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
162 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Détermination des effectifs (effectif moyen, effectif temps plein, etc…) | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
163 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Estimation des autres charges à payer (titres-restaurants, etc…) | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
164 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Estimation des produits à recevoir (trop versé) | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
165 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Estimation de la provision indemnité de fin de carrière | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
166 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Ecriture de la provision d’intéressement | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
167 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Cadrage des fichiers de salaire | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
168 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Refacturations internes sur la base des fichiers de salaire (transfert de personnel) | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
169 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Justification des comptes de personnel (journal de paie, Indemnités Journalière de Sécurité Sociale restant à percevoir) | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
170 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Justification des comptes des organismes sociaux (déclarations du mois de décembre ou du dernier trimestre) | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
171 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Contrôle des charges de personnel (Déclaration sociale nominative, rapprochement comptabilité/ Déclaration sociale nominative, dossiers de sortie : lettre de licenciement, rupture conventionnelle, soldes de tout compte, etc…) | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
172 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Contrôle des charges sociales | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
173 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Estimation de l’intéressement | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
174 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Obtenir l’état de suivi des budgets de la direction des ressources humaines | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
175 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Estimation des taxes assises sur les salaires (Contribution unique employeur, PEEC, taxe sur les salaires, AGEFIPH, etc…) | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
176 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Justification des comptes de taxes assises sur les salaires : bordereau | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
177 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Vérification des apurements | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
178 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Cadrage livre de paie, comptabilité, DSN | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
179 |  | Paie et ressources humaines | Salaires et cotisations | Cadrage état des cotisations, comptabilité | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
180 |  | Trésorerie | Comptes bancaires | Etablissement des rapprochements bancaires mensuels | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
181 |  | Trésorerie | Comptes bancaires | Saisie des écritures de banque (ou vérification du déversement automatique) | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
182 |  | Trésorerie | Opérations de clôture | Rapprochements bancaires 31/12/N | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
183 |  | Trésorerie | Opérations de clôture | Justificatifs des comptes de banques et assimilés | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
184 |  | Trésorerie | Opérations de clôture | Revue des antériorités des montants en rapprochement bancaire | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
185 |  | Trésorerie | Opérations de clôture | Revue des comptes de débiteurs et créditeurs divers cadrage des 46 | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
186 |  | Trésorerie | Opérations de clôture | Apurement des comptes d’attentes (virements internes, chèques en attente d’encaissement, espèces en attente d’encaissement) | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
187 |  | Trésorerie | Opérations de clôture | Mise à jour du fichier de suivi de trésorerie | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
188 |  | Trésorerie | Opérations de clôture | Calcul des produits financiers | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
189 |  | Trésorerie | Opérations de clôture | Récapitulatif des produits financiers | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
190 |  | Trésorerie | Opérations de clôture | Enregistrement des frais bancaires et agios de l’exercice N passés en banque en N+1 | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
191 |  | Trésorerie | Opérations de clôture | Apurement des opérations avec antériorité | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
192 |  | Trésorerie | Opérations de clôture | Circularisation des tiers | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
193 |  | Trésorerie | Opérations de clôture | Exploitation des réponses des banques | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
194 |  | Trésorerie | Opérations de clôture | Revue des habilitations | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
195 |  | Trésorerie | Opérations de clôture | Etat de rapprochements bancaires mensuels | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
196 |  | Trésorerie | Opérations de clôture | Procès-Verbal de caisse mensuels | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
197 |  | Trésorerie | Opérations de clôture | Contrôle des Valeurs Mobilières de Placement au bilan | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
198 |  | Trésorerie | Opérations de clôture | Calcul des intérêts non échus sur Valeurs Mobilières de Placement | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
199 |  | Trésorerie | Opérations de clôture | Justification des Plus ou Moins-Values Latentes. | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
200 |  | Fiscal | TVA | Déclaration CA3 de janvier à décembre | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
201 |  | Fiscal | TFPB | Paiement des taxes foncières | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
202 |  | Fiscal | TFPB | Réception des rôles de répartition de la taxe foncière par programme | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
203 |  | Fiscal | TFPB | Comptabilisation des dégrèvements reçus | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
204 |  | Fiscal | TVA | Comptabilisation de la TVA sur factures non parvenues | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
205 |  | Fiscal | TFPB | Constatation des charges à payer sur taxe foncière des propriétés bâties (TFPB) non reçues | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
206 |  | Fiscal | TVA | Détermination du prorata à utiliser pour la taxe sur les salaires | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
207 |  | Fiscal | IS | Estimation de l’impôt sur les sociétés | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
208 |  | Fiscal | TVA | Calcul Prorata Général | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
209 |  | Fiscal | TVA | Evaluation des taxes sur les véhicules de société | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
210 |  | Fiscal | TVA | Justification des comptes 44 TVA : - Crédit de TVA ou TVA à payer avec dernière déclaration ; - Comptes de TVA en attente avec un récapitulatif par programme des soldes non déclarés afin d’identifier les antériorités. | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
211 |  | Fiscal | TFPB | Tenue d’un tableau de synthèse des taxes foncières reprenant : - Les montants payés en N et N-1 ; - Des explications pour les variations supérieures à plus de 5 % ; - Les dates de fin d’exonération de TFPB ; | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
212 |  | Fiscal | TFPB | Vérification que tous les abattements de TFPB ont bien été intégrés dans les rôles. | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
213 |  | Autres créances et dettes | Divers | Au moment de la réalisation des rapprochements bancaires, s’assurer du correct classement des écritures et de leur apurement. | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
214 |  | Autres créances et dettes | Opérations de clôture | Analyse des soldes débiteurs pour constater une éventuelle dépréciation. | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
215 |  | Autres créances et dettes | Opérations de clôture | Justification des débiteurs / créditeurs divers | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
216 |  | Autres créances et dettes | Opérations de clôture | Vérifier que les comptes d'attente sont soldés à la clôture de l'exercice | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
217 |  | Etats financiers | SIEG hors SIEG | Tenue de la comptabilité en analytique. | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
218 |  | Etats financiers | SIEG hors SIEG | Répartition des comptes SIEG/Hors SIEG ; | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
219 |  | Etats financiers | SIEG hors SIEG | Détermination du résultat SIEG/Hors SIEG pour préparer l’affectation du résultat | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
220 |  | Etats financiers | SIEG hors SIEG | Cadrage balance analytique-générale | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
221 |  | Etats financiers | SIEG hors SIEG | Cadrage totaux sieg-hors sieg avec produits et charges à répartir | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
222 |  | Etats financiers | Bilan et compte de résultat | Etablissement et validation des états financiers | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
223 |  | Etats financiers | Annexes litéraires | Etablissement et validation des états financiers | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
224 |  | Etats financiers | Autres annexes réglementaires | Etablissement et validation des états financiers | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
225 |  | Liasse fiscale | Post-clôture | Etablissement et déclaration de la liasse fiscale | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
226 |  | FSFC | Post-clôture | Fiches de situation financières comptables | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
227 |  | DIS | Post-clôture | Transmission | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
228 |  | VISIAL | Post-clôture | Transmission | [8 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
229 | [12 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
230 | [12 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
231 | [12 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
232 | [12 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
233 | [12 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
234 | [12 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
235 | [12 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
236 | [12 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
237 | [12 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
238 | [12 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
239 | [12 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
240 | [12 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
241 | [12 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
242 | [12 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
243 | [12 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
244 | [12 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
245 | [12 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0
246 | [12 empty] | 2022-12-21: 0; 2022-12-23: 0; 2022-12-28: 0